## Basic Data
Planification projet (Diagramme de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipe du projet
Nom du projet | Formation DATA ANALYST | Nom | Email | Numéro de téléphone
Auteur | Aïssa | A
Date de lancement | 2020-11-26 | B
C
D
E
F
Guide rapide :
Saisissez d'abord les données générales de votre projet sur cette page. Si nécessaire, vous pouvez étendre le tableau d'équipe de projet en tirant le bord en bas à droite du tableau.
Saisissez ensuite vos lots de travaux avec le code PSP correspondant. Procédez comme suit :
  - Si vous avez un jalon ou un sujet de niveau supérieur, utilisez le champ gris et saisissez le nom (si vous avez besoin d'un nouveau point supérieur, copiez simplement une ligne grise existante).
  - Lorsque vous créez un lot de travaux, remplissez d'abord l'organigramme des tâches du projet (work breakdown structure ou WBS en anglais). Décrivez ensuite la tâche et -sélectionnez l'agent de votre équipe. Notez ensuite la date de début et la durée de la tâche. La date de fin est calculée automatiquement.
  - Dans la colonne Commentaire, vous pouvez saisir des descriptions, des corrélations ou des commentaires.
  - Dans la section Progression, vous pouvez saisir le pourcentage d'avancement de chaque tâche. Le pourcentage d'achèvement de la phase (valeur sur fond gris) est calculé automatiquement.
  - Si vous vous trouvez déjà dans le projet, vous pouvez déplacer l'affichage du plan de projet. Ajustez simplement la valeur du champ "Démarrer l'affichage dans la semaine du projet" (Start display in project week) à la semaine souhaitée depuis le début du projet.
  - Le champ noir "Date de fin au plus tôt possible" (Earliest possible end date) prédit l'échéance de fin du projet la plus proche.
Les barres bleues représentent la durée du lot de travail. La couleur orange superposée indique le degré d'achèvement arrondi. La date du jour est indiquée par une ligne verticale.
Si vous souhaitez étendre la planification, utilisez la fonction de copie des lignes individuelles.
Ce modèle Excel est conçu pour la planification prospective avec des dates de début fixes. Il n'est pas conçu pour la planification à rebours.

## Project Plan
Formation DATA ANALYST
| Auteur | Aïssa |  |  |  | Affichage de la semaine de lancement
| Date de début | 2020-11-26 |  |  |  | 1
| Date d'aujourd'hui | 2021-04-27 | Heures Cours | [5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31 | [6 empty] | Semaine 32 | [6 empty] | Semaine 33 | [6 empty] | Semaine 34 | [6 empty] | Semaine 35 | [6 empty] | Semaine 36 | [6 empty] | Semaine 37 | [6 empty] | Semaine 38 | [6 empty] | Semaine 39 | [6 empty] | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42 | [6 empty] | Semaine 43 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 45 | [6 empty] | Semaine 46 | [6 empty] | Semaine 47 | [6 empty] | Semaine 48 | [6 empty] | Semaine 49 | [6 empty] | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [6 empty] | Semaine 52 | [6 empty] | Semaine 53 | [6 empty] | Semaine 54 | [6 empty] | Semaine 55 | [6 empty] | Semaine 56 | [6 empty] | Semaine 57 | [6 empty] | Semaine 58
| Date de fin prévue | 2022-01-26 | 605 | [5 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27
199.5 | time axis 2020-11-23 to 2022-01-02
Element PSP | Tâche / Paquet de travail | Editeur | Heures | Début | Durée | Deadline | Soutenance | Progression | time axis 2020-11-23 to 2022-01-02
1 | PROJET 1 : Démarrez votre formation de Data Analyst |  | 10 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Apprenez à apprendre |  | 6 | 2020-11-26 | 1 | 2020-11-26 |  | 100%
1.2 | Comprendre le Web |  | 6 | 2020-11-27 | 1 | 2020-11-27 |  | 100%
1.3 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2020-11-28 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100%
2 | PROJET 2 : 24h dans la peau d'un Data Analyst |  | 15 |  |  |  |  | 100%
2.1 | Analysez des données marketing Apprenez à analyser vos données et à les mettre en forme pour pouvoir les utiliser de façon stratégique et convaincante. |  | 4 | 2020-12-03 | 1 | 2020-12-03 |  | 100%
2.2 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100%
3 | PROJET 3 : Réalisez une étude de santé publique |  | 100 |  |  |  |  | 100%
3.1 | Initiez-vous à l'algèbre relationnelle avec le langage SQL Dans ce cours, vous apprendrez à manipuler des relations à l’aide des opérateurs de l’algèbre relationnelle. Et vous appliquerez ces concepts en SQL, un langage essentiel d'interrogation de bases de données. |  | 20 | 2020-12-14 | 3 | 2020-12-16 |  | 100%
3.2 | Initiez-vous à Python pour l'analyse de données Dans ce cours, vous apprendrez un langage de programmation indispensable pour l’analyse de données : Python. Nous aborderons ensemble les notions fondamentales de la programmation Python, à l’aide d’exemples simples et d’exercices pratiques. |  | 12 | 2020-12-17 | 2 | 2020-12-18 |  | 100%
3.3 | Découvrez les librairies Python pour la Data Science Python s'est imposé comme le langage incontournable pour la Data Science et le Machine Learning, avec de nombreuses librairies spécialisées. Découvrez les notebooks Jupyter et les librairies incontournables que sont Numpy, Matplotlib et Pandas. |  | 10 | 2020-12-19 | 2 | 2020-12-22 |  | 100%
3.4 | Initiez-vous au langage R pour analyser vos données Découvrez les bases de R, un langage de programmation puissant pour analyser vos données. Apprenez à manipuler des data, à les interroger et à les visualiser facilement. |  | 12 | 2020-12-23 | 2 | 2020-12-24 |  | 100%
3.5 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2020-12-25 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 100%
4 | PROJET 4 : Analysez les ventes de votre entreprise |  | 70 |  |  |  |  | 100%
4.1 | Décrivez et nettoyez votre jeu de données Prêt à entrer dans l'univers de la statistique descriptive ? Avec ce cours, vous découvrirez comment se compose un jeu de données. Vous serez capable de le nettoyer et le décrire en vue de l'analyser. |  | 15 | 2021-02-23 | 3 | 2021-02-25 |  | 100%
4.2 | Réalisez des rapports statistiques clairs et impactants Sélectionnez les représentations graphiques de vos données les plus pertinentes et présentez vos résultats de manière impactante. |  | 8 | 2021-02-26 | 2 | 2021-03-01 |  | 100%
4.3 | Améliorez l'impact de vos présentations Découvrez le design de présentation, avec des techniques de facilitation visuelle. Faites passer un message à impact émotionnel positif grâce à des diaporamas créatifs et modernes. |  | 8 | 2021-03-02 | 2 | 2021-03-03 |  | 100%
4.4 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 100%
5 | PROJET 5 : Produisez une étude de marché |  | 100 |  |  |  |  | 100%
5.1 | Réalisez une analyse exploratoire de données Comprenez les tendances de votre jeu de données avec la puissante ACP (Analyse en Composantes Principales), et d'autres méthodes de classification automatique comme le k-means. |  | 15 | 2021-04-13 | 3 | 2021-04-15 |  | 100%
5.2 | Initiez-vous à la statistique inférentielle Interrogez vos données grâce aux concepts fondamentaux de la statistique inférentielle : estimation ponctuelle, intervalle de confiance et test statistique, qui forment la base de l'aide à la décision. |  | 12 | 2021-04-16 | 2 | 2021-04-19 |  | 100%
5.3 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2021-04-20 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 100%
6 | PROJET 6 : Détectez des faux billets |  | 80 |  |  |  |  | 0%
6.1 | Initiez-vous à la statistique inférentielle Interrogez vos données grâce aux concepts fondamentaux de la statistique inférentielle : estimation ponctuelle, intervalle de confiance et test statistique, qui forment la base de l'aide à la décision. |  | 12 | 2021-06-23 | 2 | 2021-06-24 |  | 0%
6.2 | Réalisez des modélisations de données performantes Apprenez à modéliser des phénomènes à partir d'observations sur vos données. Régression linéaire, régression logistique et ANOVA n'auront plus de secrets pour vous ! |  | 12 | 2021-06-25 | 2 | 2021-06-28 |  | 0%
6.3 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2021-06-29 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 0%
7 | PROJET 7 : Effectuez une prédiction de revenus |  | 70 |  |  |  |  | 0%
7.1 | Maîtrisez les bases des probabilités Comprendre les fondamentaux des probabilités, c'est important pour faire des statistiques et analyser votre jeu de données. Prêt à vous immerger dans l'univers des probas ? |  | 12 | 2021-08-18 | 2 | 2021-08-19 |  | 0%
7.2 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0%
8 | PROJET 8 : Communiquez vos résultats (option stage) |  | 100 |  |  |  |  | 0%
8.1 | Réalisez un dashboard avec vos données Représentez graphiquement vos données par un dashboard (tableau de bord) ergonomique et adapté aux besoins de votre équipe. Grâce au logiciel Tableau et aux langages de programmation web tels HTML, JavaScript (D3.js) et le framework Python Flask. |  | 12 | 2021-10-05 | 2 | 2021-10-06 |  | 0%
8.2 | Rédigez votre rapport de stage Le stage en entreprise est une étape décisive de votre formation. Afin d'en tirer le maximum et d'en rendre compte au mieux, vous allez produire un rapport de stage. Suivez ce mini-cours pour apprendre à rédiger un rapport de stage aussi enrichissant que convaincant ! |  | 0.5 | 2021-10-07 | 1 | 2021-10-07 |  | 0%
8.3 | Réalisez des rapports statistiques clairs et impactants Sélectionnez les représentations graphiques de vos données les plus pertinentes et présentez vos résultats de manière impactante. |  | 8 | 2021-10-08 | 2 | 2021-10-11 |  | 0%
8.4 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2021-10-12 |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0%
9 | PROJET 9 : Prédisez la demande en électricité |  | 60 |  |  |  |  | 0%
9.1 | Analysez et modélisez des séries temporelles Ajoutez le facteur temps dans vos analyses statistiques et prédisez les valeurs futures. Les séries temporelles seront vos alliées ! |  | 15 | 2021-12-15 | 3 | 2021-12-17 |  | 0%
9.2 | Travaux pratiques / Livrables |  |  | 2021-12-18 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0%